## ГлавноеЧемпионат
Программа чемпионата WSR (SMP)
| Подготовка к соревнованиям |  |  |  |  | Соревнования |  |  |  | После соревнований
Мероприятие | С-5 | С-4 | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 | С+1
Заезд тех. экспертов
Заезд сотрудников членов Оргкомитета
Заезд главных экспертов
Заезд зам.главных экспертов
Заезд экспертов
Подготовка CIS
Заезд Главных экспертов JuniorSkills
Завершение монтажа оборудования
Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика
Подготовка экспертами конкурсных участков
Заезд международных участников и экспертов
Инструктаж и обучение экспертов
Участие в обсуждении Конкурсных заданий международных экспертов на площадках
Заезд технических делегатов от регионов.
Заезд официальных делегатов от регионов.
Заезд участников
Регистрация экспертов
Заезд Сертифицированных экспертов СОЮЗа
Обучение экспертов
Распределение ролей между экспертами
Внесение 30% изменений в задания. |  |  |  | до 13:00
Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов по своим компетенциям |  |  |  | до 19:00
Ознакомление с рабочими местами международных участников
Регистрация участников
Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборуованием)
Передача в Оргкомитет подписанных ведомостей ОТ и ТБ |  |  |  |  | до 19:00
Заезд участников деловой программы
Заезд участников JuniorSkills
Открытие WSR (с участием JuniorSkills) |  |  |  |  | В 19.00
Организационное собрание JuniorSkills |  |  |  |  | В 14.00
Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборуованием) JuniorSkills
Основные соревнования | [8 empty] | до 13:00
Соревнования JuniorSkills | [5 empty] | с 9 до 13 | с 9 до 13 | с 9 до 13
Занесение итоговых данных в CIS по JuniorSkills | [7 empty] | до 19:00
Занесение итоговых данных в CIS, закрытие CIS | [8 empty] | до 15:00
Церемония закрытия НЧ WSR (с участием JuniorSkills) | [8 empty] | В 19.00
Церемония награждения JuniorSkills | [8 empty] | 16.00
Отъезд участников JuniorSkills | [8 empty] | после 19:00
Актуализация ТО, Конкурсных заданий. | [8 empty] | с 15 до 18:00
Отъез делегатов
Отъезд участников
Отъезд экспертов
Демонтаж оборудования | [8 empty] | с 15:00 | до 20:00
Отъезд зам.главных экспертов
Отъезд главных экспертов JuniorSkills
Отъезд главных экспертов | [9 empty] | после 20:00
Отъезд технических экспертов | [9 empty] | после 20:00
Выезд международных экспертов и участников
Деловая программа для конкурсантов JuniorSkills (JuniorSoftSkills - конкурсанты, эксперты, игротехники) |  |  |  |  | 15:00-17:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00

## С-3
Программа чемпионата WSR (SMP)
С-3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Заезд сотрудников членов Оргкомитета
Заезд главных экспертов
Заезд зам.главных экспертов
Заезд экспертов
Открытие доступа в CIS
Завершение монтажа оборудования
Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика
Заезд международных участников и экспертов
Заезд Сертифицированных экспертов СОЮЗа
Обучение экспертов
Питание, трансферы | трансферы экспертов в гостиницы | [10 empty] | ужин Экспертов
[7 empty] | трансфер ГЭ на площадку |  |  |  |  | трансфер ГЭ в гостиницу | ужин ГЭ

## С-2
Программа чемпионата WSR (SMP)
С-2 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Заезд участников. Размещение в гостиницах.
|  | Внесение 30% изменений. Обсуждение КЗ. Распределение ролей между эксп. | [6 empty] | Оформление и подписание КЗ.
|  | Обучение новых экспертов | [6 empty] | Инструктаж экспертов по ТБ. Проверка оборудования.
[11 empty] | Передача ТБ в Оргком*-эксп. | Собрание ГЭ
Подготовка конкурсных участков
Внесение измененных критериев в CIS
Подписание оценочных ведомостей
Питание, трансферы | прибытие на площадку |  |  |  |  | обед гр. 1 | [5 empty] | трансфер Э | ужин Эксп. и Участн
[7 empty] | обед гр. 2 | [5 empty] | 20:30 трансфер ГЭ | ужин ГЭ
* Передача подписанных экспертами протоколов инструктажа по ТБ в Оргкомитет

## С-1
Программа чемпионата WSR (SMP)
С-1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR |  | Регистрация участников на конкурсн. площадке |  | Выполнение задания |  |  |  |  | Церемония открытия
Инструктаж участников по измененному КЗ.
Осмотр инструмента Конкурсантов (тулбоксы)
Жеребрьевка. Инструктаж по ТБ и ТО. Ознакомление с конкурсн. местами и оборудованием.
питание, трансферы | прибытие на площадку | [6 empty] | обед |  |  |  | ужин

## С1
Программа чемпионата WSR (SMP)
С1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Соревнования WSR (День 1)
| Осмотр Тулбоксов | [11 empty] | Подведение итогов дня Экспертами
питание, трансферы | прибытие на площадку
обед гр. 1
[7 empty] | обед гр. 2 |  |  | ужин |  |  |  | трансфер Участ. и Эксп.

## С2
Программа чемпионата WSR (SMP)
С2 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Соревнования WSR (День 2)
| Осмотр Тулбоксов | [11 empty] | Подведение итогов дня Экспертами
питание, трансферы | прибытие на площадку
обед гр. 1
[7 empty] | обед гр. 2 |  |  | ужин |  |  |  | трансфер Участ. и Эксп.

## С3
Программа чемпионата WSR (SMP)
С3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Соревнования WSR (День 2)
| Осмотр Тулбоксов | [11 empty] | Подведение итогов дня Экспертами
питание, трансферы | прибытие на площадку
обед гр. 1
[7 empty] | обед гр. 2 |  |  | ужин |  |  |  | трансфер Участ. и Эксп.

## С+1
Программа чемпионата WSR (SMP)
С+1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
| Демонтаж оборудования, заседание экспертного сообщества, подведение итогов | [7 empty] | Торжественное закрытие |  | Отъезд участников